## 可视化开发周期评估
计划时间范围 | 具体工作事项内容 | 周期（工作日）
2019/1/14-2019/1/18 | 项目调研：数据源确认、指数计算方法调研、计算存储资源协调 | 5
2019/1/14-2019/1/25 | 政务服务指数可视化UI设计，跟用户确认可视化UI设计页面 | 10
2019/1/28-2019/2/15 | 开发设计“指标计算”页面并完成交付 | 9
2019/2/18-2019/3/15 | 开发设计“部门指数”页面并完成交付，包含一级部门和二级部门 | 20
2019/3/18-2019/4/4 | 开发设计“指数分析”页面并完成交付 | 14
2019/4/8-2019/4/26 | 开发设计“部门指数指标体系”页面并完成交付 | 15
2019/4/29-2019/4/30 | 联合调试，完成全部交付 | 2
总开发周期 |  | 75

## 详细工作计划 (hidden)
开始时间 | 结束时间 | 项目 | 内容
2019-01-07 | 2019-01-18 | 产品 | 需求确认
确认数据源
对接前后端工作
整理数据关系
|  | UI设计 | 雷达图
仪表图
进度图
依赖图
关系图
排名TOP图
列表图
球形图？
|  | 后端 | 后台框架
|  | 前端 | 数字展示
条形图
环形图
拆线图
多环图
2019-01-21 | 2019-01-25 | UI设计 | 政务可视化UI页面设计
|  | 后端 | 政务数据转换处理设计
|  | 前端 | 依赖图
2019-01-28 | 2019-02-01 | 前端 | 仪表盘
2019-02-12 | 2019-02-15 | 工作内容 | 工作准备及计划协调
整合前后端
数据联调
部署可视化“指标计算”页面
2019-02-18 | 2019-02-22 | 前端 | 雷达图
2019-02-25 | 2019-03-01 | 前端 | 玫瑰图
2019-03-04 | 2019-03-08 | 前端 | 关系图（阶段1）
2019-03-11 | 2019-03-15 | 工作内容 | 解决遗留问题
数据源管理后台设计
转换数据页面
融合前后端
数据联调
部署可视化“部门指数”页面
2019-03-18 | 2019-03-22 | 前端 | 关系图（阶段2）
2019-03-25 | 2019-03-29 | 前端 | 列表图
排名TOP图
2019-04-01 | 2019-04-04 | 工作内容 | 融合前后端
数据联调
部署可视化“指数分析”页面
2019-04-08 | 2019-04-12 | 前端 | 组件化：柱状图、拆线图
2019-04-15 | 2019-04-19 | 前端 | 组件化：饼状图、环形图
2019-04-22 | 2019-04-26 | 工作内容 | 整合前后端
数据联调
结合已完成图形，构建“部门指数指标体系”页面
内部交付测试
2019-04-29 | 2019-04-30 |  | 全部联调交付
联调测试